## 作業計画書（車両系･荷役・移動式クレーン）
部分にカーソルを近づけると説明文が出ます
↓ボタンをクリックして入力
※ タイトルを選択する
車両系建設機械・荷役運搬機械・移動式クレーン 作業計画書
| 工 事 名 | [10 empty] | 作業名 | [20 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
[12 empty] | 作業期間 |  |  | 平成 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ | 日間 | ） |  |  | 作成者
※ 計画内容 チェック | 計 画 内 容 | [24 empty] | 〔作業場所及び作業範囲と通行経路図〕（交通規制の誘導は仕様書による）
|  | 交通規制方法 | [23 empty] | 図示する事項
|  | 危険範囲立入禁止措置 | [23 empty] | （機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置等を記入）
|  | 地形 | [6 empty] | ％） | [7 empty] | ）
|  | 地質 | [36 empty] | 用途
|  | 埋設物・架空線近接と |  | 埋 設 物 | [8 empty] | 架 空 線
|  | 防護の方法 |  | 防護方法 （ | [6 empty] | ） |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 機械転倒危険場所と |  |  |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  | 転倒防止措置 |  | 防止措置 （ | [19 empty] | ）
|  | 作 業 方 法 | [7 empty] | 安 全 上 の 留 意 点
※〔作業方法〕入力
※〔安全上の留意点〕入力
※ 使用機械 入力 | 使 用 機 械 | [6 empty] | （免）：免許取得 （技）：技能講習修了 （特）：特別教育終了
| 機械名及び使用目的 |  |  |  | 能 力 | 台数 |  | 運転者及び会社名 | [5 empty] | 必 要 資 格
・機械名の欄はリストより選択
・リスト設定を解除する場合は
【解除】ボタンをクリック
※ その他の作業者の配置入力 | そ の 他 作 業 者 の 配 置 | [8 empty] | 〔 記 載 事 項 〕
| 役 割 |  | 名 前 |  | 役 割 |  |  | 名 前 |  | 車 両 系 建 設 機 械 | [14 empty] | コンクリートポンプ車 | [5 empty] | 移 動 式 ク レ ー ン
[10 empty] | 重機や車両等の運行経路、道路の幅員 | [6 empty] | 立入禁止区域の設定と明示措置 | [7 empty] | 据付け場所（地盤の状況、脚部の補強方法） | [5 empty] | 吊り上げる荷の品名、重量 | 地盤の不同沈下防止対策
・役割の欄はリストより選択 | [9 empty] | 制限速度の設定と標識設置場所 | [6 empty] | 作業員・誘導員・合図者等の配置状況 | [7 empty] | ポンプ車遠隔操作者の配置場所 | [5 empty] | 玉掛けする場所、位置 | 旋回方法
[10 empty] | 重機や車両等の転落転倒防止措置の内容（敷鉄板や路肩表示、勾配の設定） | [6 empty] | 作業員の保護具（反射チョッキ等） | [7 empty] | 作業指揮者の配置場所 | [5 empty] | 玉外しする場所（荷降し位置） | クレーンの操作方法
・リスト設定を解除する場合は | [16 empty] | 荷役運搬機械 （作業指揮者の配置） （乗車席以外の搭乗禁止） | [7 empty] | コンクリートの打設順序（ホース等の移動順序） | [5 empty] | 玉掛けの方法、使用ワイヤー | 合図の方法、合図の位置
【解除】ボタンをクリック | [9 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止措置 | [14 empty] | 生コン車の回転､待機場所､誘導員の配置 | [5 empty] | 移動式クレーンの設置位置 | 立入禁止範囲の設定、棚と標識による明示
[10 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定 | [14 empty] | 配管の固定方法 | [5 empty] | アウトリガーの張り出し、位置等
機械名リスト一覧
機械名リスト
[37 empty] | 機械名 | 必要資格
[37 empty] | ロードローラー | （特）締固め用機械の運転
役 割 | [36 empty] | タイヤローラー | （特）締固め用機械の運転
職長 | [36 empty] | 振動ローラー | （特）締固め用機械の運転
誘導員 | [36 empty] | ハンドガイド式ローラー | （特）締固め用機械の運転
交通整理員 | [36 empty] | バックホー | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
合図者 | [36 empty] | クレーン仕様バックホーの運転 | （技）移動式クレーン （技）車両系（整・運・掘）
監視人 | [36 empty] | ブルドーザー | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
舗装工 | [36 empty] | モーターグレーダー | （技）車両系（整地・運搬・掘削）
玉掛け作業責任者 | [36 empty] | クローラーダンプ（1ｔ以上） | （技）不整地運搬車
（技）玉掛（1t以上） | [36 empty] | クローラーダンプ（1ｔ未満） | （特）不整地運搬車
（特）玉掛（１t未満） | [36 empty] | 移動式クレーン（5ｔ以上） | （免）移動式クレーン
玉掛補助者 | [36 empty] | ユニック車（1ｔ～5ｔ） | （技）移動式クレーン
[37 empty] | ユニック車（1ｔ未満） | （特）移動式クレーン
[37 empty] | アスファルトフィニッシャー | （技）車両系（整地・運搬・掘削）が望ましい
[37 empty] | ブレーカ（3ｔ以上） | （技）車両系（解体用）
[37 empty] | ブレーカ（3ｔ未満） | （特）車両系（解体用）
[37 empty] | 高所作業車（10ｍ以上） | （技）高所作業車
[37 empty] | 高所作業車（10ｍ未満） | （特）高所作業車
[37 empty] | ロータリー除雪車 | （免）大型特殊
[37 empty] | ダンプトラック（5ｔ以上） | （免）大型
[37 empty] | ダンプトラック（5ｔ未満） | （免）普通
[37 empty] | コンクリートポンプ車 | （特）コンクリートポンプ車の作業装置の操作
[37 empty] | 解体用機械（3ｔ以上） | 車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了またはその他
[37 empty] | 解体用機械（3ｔ未満） | 車両系建設機械（解体用）運転業務特別教育修了またはその他
Note on B54: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on B55: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on B56: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on B57: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on B58: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on B59: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on D8: 工事名 入力
Note on F54: 名前
Note on I54: リスト選択欄 役割 リストから選ぶ ※リスト以外を入力する場合 【解除】ボタンをクリックしてから 文字を入力
Note on L19: 防護方法 入力
Note on L21: 防止措置 入力
Note on N16: 傾斜地 入力
Note on N20: 機械転倒危険場所と 転倒防止措置 入力
Note on N54: 名前
Note on Q18: GL 入力
Note on V19: 防護方法 入力
Note on W8: 作業名 入力
Note on Y9: 作業期間 開始年
Note on AA9: 作業期間 開始月
Note on AC9: 作業期間 開始日
Note on AF18: 離れ 入力
Note on AG9: 作業期間 終了年
Note on AI9: 作業期間 終了月
Note on AK9: 作業期間 終了日
Note on AN9: 期間 入力
Note on AX8: 作成日 年
Note on AY9: 作成者 入力
Note on AZ8: 作成日 月
Note on BB8: 作成日 日
工事名入力
平地
傾斜地（
段差地
作業面（ 広い・狭い
硬岩
軟岩
礫
砂礫
砂
シルト
粘性土
泥炭
有り
ｍ）
無し
作業名入力
作業期間入力
傾斜地（度数入力）
防護方法（文字入力）
戻 る
（GL－
作成日作成者
広い○
狭い○
○解除
入力部分を直接クリック
して入力してください
入力部分を直接クリック
して入力してください
車両○
荷役○
○解除
移動式○
通行止
片側交互通行
幅員減少
その他
誘導員
バリケード
トラロープ
トラロープ
カラーコーン
警報装置
その他
有り
ｍ）
無し
（離れ－
有り
無し
※
※
※
※
(GL入力)
(離れ入力)
機械転倒危険～（文字入力）
防止措置（文字入力）
印
機械名リスト一覧を確認
役割リスト一覧を確認
戻 る
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
元 方 確 認
確認日
作 成 会 社
確認日
責 任 者
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除
解除

## ﾀﾞﾝﾌﾟ･ﾕﾆｯｸ
函館５７
ひ １３３６
函館８８
ひ １２５７

## 生ｺﾝ車
№１０６
№１０６
№１０６
№１０６

## ｸﾚｰﾝ
ＡＲ－1000
1
2
3
4

## ﾊﾞｯｸﾎ-
HITACTI
クレーン仕様

## 船舶
ＡＲ－1000
1
2
3
4
自航式超重機船 120ｔ
自航式超重機船 120ｔ